|  |
| --- |
| **Приложение №1****к Программе по энергосбережению** **и повышению энергетической эффективности в** **Черемшанском муниципальном** **районе на 2016-2020** |

**План первоочередных мероприятий по реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Черемшанском муниципальном районе на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Период выполнения | Индикатор, результат | Ответственные исполнители | Источник финансирования/Объем финансирования  |
|  |
| **Оснащение потребителей приборами учета энергоресурсов.** | Проведение организационной работы по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета). | 2016 -2020 | Оснащенность приборами учета 100%;удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-0,10;удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)-26,7;удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-21,04 | Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан,ТСЖ «Черемшан»,ТСЖ «Южное», МУП «Коммунальные сети Черемшанского района», Черемшанский офис клиентского обслуживания филиала ОАО «Татэнергосбыт»-Бульминское отделение, Черемшанская РЭС филиала ОАО Бугульминские электрические сети, Черемшанская РЭГСЭПУ«Лениногорскгаз». | В рамках ежегодного краткосрочного планареализации Региональной программыкапитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах, расположенныхна территории Черемшанскогомуниципального района в 2016 году |
|  | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде. |  |  | ТСЖ «Черемшан»,ТСЖ «Южное», МУП «Коммунальные сети Черемшанского района», Черемшанский офис клиентского обслуживания филиала ОАО «Татэнергосбыт»-Бульминское отделение, Черемшанская РЭС филиала ОАО Бугульминские электрические сети, Черемшанская РЭГСЭПУ«Лениногорскгаз». |  |
|  | Обеспечение оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | 2016- 2020 |  | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждений, муниципальные бюджетные учреждения, МУП. | Местный бюджет-200,0 тыс. рублей |
| **Энергоэффективная система муниципальных закупок.** | Обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд | 2016-2020 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-32,64;удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-0,10;удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)-1,46;удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)-93,20 | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждений, муниципальные бюджетные учреждения, МУП. | Без финансирования |
|  | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента ежегодно. | Постоянно |  | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждений, муниципальные бюджетные учреждения, МУП. | Без финансирования |
| **Введение практики заключения энергосервисных договоров муниципальными заказчиками**  | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупок энергосервисных услуг. Заключение договоров | 2016-2020 | Заключение энергосервисных договоров муниципальными заказчиками не менее 4;удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-32,64;удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-0,10;удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)-1,46;удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)-93,20. | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждений, муниципальные бюджетные учреждения, МУП. | Местный бюджет- 1500,0 тыс. рублей |
|  | Введение механизма использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных средств на капитальный и текущий ремонт, закупку технологического оборудования компьютерной техники и инвентаря для нужд бюджетных учреждений, а также на премирование персонала. | 2016-2020 |  | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждений, бюджетные учреждения, МУП. | Без финансирования |
| **Пропаганда возможностей и преимуществ энергоресурсосберегающего стиля хозяйствования предприятий, учреждений и образа жизни населения.** | Информационное обеспечение и пропаганда энергоресурсосберегающего стиля хозяйствования предприятий, учреждений, населения через СМИ, официальный сайт Черемшанского района.Инициирование проведения тематических мероприятий занятий по вопросам энергосбережения на предприятиях, в общеобразовательных, специальных учреждениях с освещением в средствах массовой информации  | 2016-2020 | Формирование общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения, что будет способствовать снижению потребления энергоресурсов в Черемшанском муниципальном районе в целом. | Филиал ОАО «Татмедиа» газеты «Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан), Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района | Местный бюджет- 25,0тыс. рублей |
|  | Пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на население Черемшанского района с привлечением общественных организаций для формирования общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе. | 2016-2020 |  | Филиал ОАО «Татмедиа» газеты «Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан), Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан | Без финансирования |
|  | Освещение в СМИ в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования,  | 2016-2020 |  | Филиал ОАО «Татмедиа» газеты «Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан), Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан | Местный бюджет- 25,0тыс. рублей |
| **Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности предприятий.** | Рекомендовать предприятиям, учреждениям принять среднесрочные планы по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче, потреблении топливно-энергетических ресурсов и вести топливно-энергетические балансы. | 2016-2020 | Снижение энергоемкости продукции. | Предприятия района | Средства предприятий |
| **Подготовка кадров в области энергосбережения.** | Максимальное участие муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений в образовательных программах, научно-практических конференциях по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов | 2016-2020 | Увеличение доли руководителей, сотрудников, прошедших обучение по вопросам энергосбережения | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждений, бюджетные учреждения, МУП. | Республиканский бюджет-25,0 тыс. рублей |
| **Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов** | Обеспечение введения практики применения требований по ресурсоэнергосбережению, применения энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства | 2016-2020 | Эффективная система энергопотребления в различных сферах экономики Черемшанского района. | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждений, муниципальные бюджетные учреждения, МУП, предприятия. | Без финансирования |
| **Снижение потребление энергоресурсов в муниципальных учреждениях** | Замена окон в 9 общеобразовательных учреждениях и 2 дошкольных образовательных учреждениях. | 2016-2020 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-32,64;удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-0,10;удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)-1,46;удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)-93,20 | МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, подведомственные учреждения. | Республиканский бюджет 28004,8 тыс. рублейМестный бюджет-7001,2,0 тыс. рублей |
|  | Утепление фасадов в 13общеобразовательных учреждениях и 9 дошкольных образовательных учреждениях. | 2016-2020 |  | МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, подведомственные учреждения. | Республиканский бюджет- 70008 тыс. рублейМестный бюджет23 336,0 тыс. рублей |
|  | Приобретение энергосберегающих ламп в 10 общеобразовательных учреждениях и 4 дошкольных образовательных учреждениях | 2016-2020 |  | МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, подведомственные учреждения. | Местный бюджет-56,5 тыс. рублей |
|  | Замена газовых котлов отопления в 12 общеобразовательных учреждениях и 5 дошкольных образовательных учреждениях | 2016-2020 |  | МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, подведомственные учреждения. | Республиканский бюджет-16183,0 тыс. рублей |
|  | Замена окон в 2 сельских домах культуры | 2016 |  | МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, подведомственные учреждения. | Местный бюджет- 605,5 тыс. рублей |
|  | Утепление фасадов 3 сельских домов культуры | 2016-2017 |  | МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, подведомственные учреждения. | Местный бюджет-3993,4 тыс. рублей |
|  | Замена отопительной системы в 9 учреждениях культуры | 2016-2020 |  | МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, подведомственные учреждения. | Местный бюджет4627,0тыс. рублей |
|  | Замена газовых котлов отопления в учреждениях культуры | 2016-2020 |  | МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, подведомственные учреждения. | Местный бюджет-1570 тыс. рублей |
|  | Установка светодиодных светильников на ледовой арене в Ледовом Дворце спорта «Юбилейный» | 2016-2020 |  | МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» исполнительного комитета Черемшанского муниципального района | Местный бюджет-2250,0 тыс. рублей |
|  | Монтаж, установка, содержание и обслуживание уличного освещения на территории Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального района РТ | 2017 |  | Исполнительный комитет Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального района | Местный бюджет-60,0тыс. рублей |
|  | Содействие проведению энергетического обследования муниципальных учреждений и дальнейшей реализации мероприятий, прописанных в энергетических паспортах. | 2016-2020 |  | Совет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. | Без финансирования |
| **Контроль потребления энергоресурсов на муниципальном уровне** | Проведение ежеквартального мониторинга потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями. | 2016-2020 |  | Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, Финансово-бюджетная палата Черемшанского муниципального района. | Без финансирования |